## Sheet1
|  | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  | April
|  | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08
Lab Study | Prepare materials | bar: 2024-01-08
Design cues | bar: 2024-01-08 to 2024-01-15
Conduct study | bar: 2024-01-22
Analyse results | bar: 2024-01-29
User Study | Prepare materials | bar: 2024-02-05
Create pipeline | bar: 2024-02-05 to 2024-02-12
Fix bugs | bar: 2024-02-19
Conduct study | bar: 2024-02-26
Analyse results | bar: 2024-03-04
Write Article | bar: 2024-02-12 to 2024-03-25